## sg-sst
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABLE: | Secretario (a) General y Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
FECHA DE ELABORACIÓN: | 24 de Enero de 2024
META: | Alcanzar una ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del 90%
COMPONENTES DEL SG-SST | ACTIVIDADES |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | % | % DE AVANCE ANUAL | ESTADO | PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD | EJECUTADO | SALDO | RESPONSABLE DE LA EJECUCUCIÓN | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | RECURSOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión Procedimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseñar el plan de trabajo anual del SG-SST para el año 2024 | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia / Supervisor de contrato / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revisión y actualización anual de la política del SGSST con el Copasst. Comunicarla a todos los colaboradores y partes interesadas publicar en cartelera de SST | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia / Copasst/SST/Comité de desempeño |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar autoevaluación a fin de determinar el grado de avance en la implementación del SG-SST y generar plan de acción en los estándares pendientes por cumplir para vigencia 2024 | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST/ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Actualización de los objetivos y metas del SGSST y comunicarlos a los Colaboradores | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Actualizar la descripción sociodemográfica de la entidad | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Responsabilidades del SG-SST | Actualizar y comunicar los roles, responsabilidades de los para los diferentes niveles de la entidad en el SGSST | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Socializar responsabilidades SST para los diferentes niveles de la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / Supervisores de contrato |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Requisitos Legales | Realizar la actualización de la identificación de los requisitos legales y de otra índole en SST aplicables a la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Realizar evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra índole en SST aplicables a la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Seguimiento a la investigacion de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se presenten en la vigencia, hacerlo a traves del documento Indicadores de ausentismo. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / supervisor(a) de contrato |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
Gestión de Higiene y Seguridad Industrial | Actualización anual de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar la divulgación de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Ejecutar mediciones ambientales por ruido y/o iluminacion para la vigencia 2024 | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / COPASST/ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST | Revisión del plan de trabajo y plan de capacitación del SG-SST año en curso. | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia / Supervisor de contrato / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Apoyo y Acompañamiento a las reuniones del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Seguimiento a la solicitud de acompañamiento a la ARL para analisis de puesto de trabajo. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL/COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Seguimiento a Recomendaciones dadas por COPASST a la Dirección | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Capacitacion al COPASST | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revisión de estadisticas de Accidentalidad anual | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / supervisor(a) de contrato/COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Planificación de auditorias | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / supervisor(a) de contrato/COPASST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Acompañamiento y Apoyo a Comité de Convivencia Laboral Reunión bimestral | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar actividades para la prevención del Riesgo psicosocial - Realizar Capacitaciones al comité de convivencia Laboral. | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| CAPACITACIONES: Orientación de funciones del Comité y los representantes Trabajo en Equipo y Comunicación asertiva Prevencion de l suicidio | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
PROGRAMA DE INDUCCIÓN REINDUCCIÓN Y CAPACITACIONES A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS | Inducción y Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (se realizará inducción en SST en las difernentes sedes de la entidad, incluida su sede principal) | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Prevención de Caídas a mismo y distinto nivel | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Higiene postural y pausas activas | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Prevención de consumo de Alcohol y Farmacodependencia | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Seguridad Víal | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Prevención del estrés | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Riesgo Biomecánico | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
SEÑALIZACION | Señalización en áreas de trabajo / señales de emergencia | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia / Brigada / SST/ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
PROGRAMA DE INSPECCIONES | Insecciones de Seguridad (Sede principal / sedes) | Locativa | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Orden y Aseo : * Almacenamiento * Oficinas * Seguridad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST / ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Herramientas | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Botiquín | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Extintores / Equipos Contraincendios | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Elaboración de informe de inspecciones y planes de acciones | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Seguimientos de acciones de mejora | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
GESTION EN EMERGENCIAS Actividades del plan de emergencias, intervenciones para disminuir la vulnerabilidad | Conformación de la brigada de emergencia | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gestión Administrativa / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Definir recursos para brigada de emergencia y entregar distintitivos e insumos basicos para atencion de emergencia | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gestión Administrativa / Brigada / SST | incentivos de camisetas y herramientas para alerta de emergencia (silbatos) | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revisar y actualizar el PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| CAPACITACIONES | Primeros auxiliios | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Lider de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | manejo de extintores | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Capacitar a la brigada de emergencias | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Lider de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Actividad de Brigadistas (Hoja de vida de Brigadistas) | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Lider de Brigada / ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Publicar tips de prevención de emergencias | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Todo el personal de Brigadistas/SST/ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Simulacro respuesta ante situaciones de emergencia | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Todo el personal de Brigadistas/SST/ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Imprimir los planos de evacuacion | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gestión Administrativa / Brigada / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Reposicion de Elementos para el Botiquin de primeros Auxilios | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia / / SST/Brigadistas |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Recarga de Extintores/ Cambio de extintores | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia/ personal encargado de liderar sedes |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Equipos contra caidas | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia/ personal encargado de liderar sedes |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Dotacion | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia/Gestion administrativa |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
PGIRS | Acompañar en las reuniones programadas desde la dependencia encargada | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar capacitaciones de acuerdo al plan de mejora | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
Estilo de Vida Saludable | Solicitar Diagnostico de condiciones de salud emitidas por el médico, ademas de la custodia de historia Clinicas Ocupacionales | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Gerencia/ SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar seguimiento a recomendaciones emitidas en conceptos médicos ocupacionales | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Riesgo Biomecánico | Crear el Sistema de Vigilancia epidemiologico de la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Recursos de la ARL/SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Campañas de Pausas Activas | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Asesoría en la realización de inspecciones a los puestos de trabajo para DME | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Capacitación de Higiene Postural | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Capacitación de Desorden Muscoloesquelético | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Aplicar encuesta de diagnóstico de condiciones de Salud a funcionarios de la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Jornada de Salud | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Estilo de Vida Saludable | Diseñar el programa de estilos de vida saludable | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Promoción de Alimentación Saludable | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Promoción de Actividad fisíca | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | ARL / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Realizar tamizaje Cardiovascular y glucometrías, IMC, oximetría | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST/Personal Externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Riesgo Psicosocial | Socializar resultados de aplicación de batería de riesgo psicosocial | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Personal Externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Formular el plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la batería de riesgo psicosocial | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST/Personal Externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
Seguridad Vial | Capacitación | Seguridad Vial - concientización al Sistema Vial | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST/Personal Externo |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| VEHÍCULO SEGURO | Diseñar Procedimientos de inspecciones de vehiculos (Preoperativos) | [48 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
|  | Inspecciones periódicas a vehículos de la entidad | [48 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST /Conductor |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Analisis de los indicadores de estructura, proceso y resultado | [49 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | SST /ARL |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Crear con área de Organización, Sistemas y Métodos el procedimiento de adquisiciones de beines y servicios de la entidad | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Validar formato de evaluacion de proveedores y contratistas con juridica y calidad (planeación) | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Realizar e implemetar el procedimiento de gestión del cambio en las actividades de impacto generadas en la entidad | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revisión y actualización de los procedimientos establecidos dentro del SGSST | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Elaborar e implementar matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revisión Gerencial del SG-SST - Presentar informe de rendición de cuentas para la vigencia | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Perosonal con Responsabilidades en el SG-SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Auditoría interna al SG-SST | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Control interno |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Presentar informe de Auditoría | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Control interno |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Documentar Normas SST Uso Seguro de Herramientas | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Líder de SG-SST, Personal de los diferentes niveles de la organización |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Actualizar el curso de 50 horas del SGSST | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Alta Dirección y Comités / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
| Revision anual de los objetivos y metas | [49 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Alta Dirección y Comités / SST |  | Equipos Ofimaticos, Papelería, Oficina, Acceso a Internet
[51 empty] | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  | ENERO 1: #DIV/0!; FEBRERO 1: #DIV/0!; MARZO 1: #DIV/0!; ABRIL 1: #DIV/0!; MAYO 1: #DIV/0!; JUNIO 1: #DIV/0!; JULIO 1: #DIV/0!; AGOSTO 1: #DIV/0!; SEPT 1: #DIV/0!; OCT 1: #DIV/0!; NOV 1: #DIV/0!; DIC 1: #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDADES | PROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
| COMPLETADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
| % EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) |  | ENERO 1: #DIV/0!; FEBRERO 1: #DIV/0!; MARZO 1: #DIV/0!; ABRIL 1: #DIV/0!; MAYO 1: #DIV/0!; JUNIO 1: #DIV/0!; JULIO 1: #DIV/0!; AGOSTO 1: #DIV/0!; SEPT 1: #DIV/0!; OCT 1: #DIV/0!; NOV 1: #DIV/0!; DIC 1: #DIV/0!
| REPROGRAMADAS |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPT 1: 0; OCT 1: 0; NOV 1: 0; DIC 1: 0
PROGRAMADO | P |  | MARZO 2: P; MARZO 3: Pendiente; ABRIL 4: 0; MAYO 3: #DIV/0!
COMPLETA | C |  | MARZO 2: C; MARZO 3: Completada; ABRIL 4: 0; MAYO 3: #DIV/0!
REPROGRAMAR | R |  | MARZO 2: R; MARZO 3: Reprogramado; ABRIL 4: 0; MAYO 3: #DIV/0!
[12 empty] | Programadas | [5 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
ESTADO
SIN INICIAR
EN PROCESO
EJECUTADO