## Plan de acción 2022
| ALCALDÍA DE MANIZALES | [13 empty] | PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 9 |  | Producto
Resultado
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2023
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 15 de diciembre de 2022
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD |  |  | INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
FECHA REGISTRO INICIAL |  |  | 15 de diciembre de 2022 |  |  |  | CAUSAS DE MODIFICACIÓN (Marque con una x) |  | Modificación Presupuestal |  | Ajuste de actividades |  |  | Ajuste de Recursos
x
1. RESPONSABLE |  | 2. CLASIFICACIÓN DE LA META | 3. PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  | 4. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO |  | 5. PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN (P-E-A) |  |  | 6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | 7. FUENTE DE FINANCIACIÓN
Dependencia | Nombre del Responsable | Tipo de Meta | Código de la Meta | Descripción Meta | Programación para la vigencia | ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) | Programa | Código BPIM (si lo tiene) | Nombre P-E-A | Objetivo | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiación | Monto (Pesos) | Requiere Contratación
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.01.1.1 | Apoyar ocho (8) iniciativas culturales de la población con discapacidad | 2 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Mejorar el impacto económico y social que genera la oferta institucional de bienes y servicios culturales de la ciudad. | Apoyar iniciativas culturales de la comunidad con discapacidad | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Inversión | 31391000 | Sí
Desarrollo social | JHON FREDY DIAZ - TECNICO ADMINISTRATIVO CULTURA | Producto | 1.4.02.1.1 | Realizar trece (13) actividades en las casas de la cultura, que promuevan el respeto por la libertad religiosa | 4 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Diseñar, implementar y retroalimentar 13 intervenciones en las Casas de la Cultura que promuevan el respeto por la libertad y diversidad religiosa. | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 10000000 | Sí
Desarrollo social | JHON FREDY DIAZ - TECNICO ADMINISTRATIVO CULTURA | Producto | 1.4.03.1.1 | Llegar al 100% de la formulación y ejecución de la Política Pública de cultura del Municipio | 0.25 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Formular, implementar, evaluar y retroalimentar la política pública de cultura en Manizales. | Gestión y ejecución del proceso de movilización ciudadana e implementación de la política pública, priorizando según sus ejes. | 2023-08-01 | 2023-12-15 | Inversión | 400000000 | Sí
Desarrollo social | JHON FREDY DIAZ - TECNICO ADMINISTRATIVO CULTURA | Producto | 1.4.04.1.1 | Transformar el 100% de los programas de las casas de cultura | 0.3 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Transformar el 100% de los programas de las casas de cultura | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 104500000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.04.1.1 | Transformar el 100% de los programas de las casas de cultura | 0.3 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Operación Casas de la Cultura | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 419250480 | Sí
Desarrollo social | RUBMARTH LOPEZ | Producto | 1.4.04.1.1 | Transformar el 100% de los programas de las casas de cultura | 0.3 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Operación Escuela de Música comuna 5 | 2023-07-01 | 2023-12-15 | Inversión | 54400000 | Sí
Desarrollo social | JHON FREDY DIAZ - TECNICO ADMINISTRATIVO CULTURA | Producto | 1.4.05.1.1 | El 100% de las casas de cultura dictan talleres de formación a sus usuarios enfocados a temas relacionados con el medio ambiente (Bio Cultural) | 0.4 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Orientar talleres artísticos, culturales y en medioambiente en las Casas de la Cultura | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 40900000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.05.1.1 | Asegurar que el 100% de las Casas de Cultura cuentan con iniciativas formuladas para potenciar procesos ambientales (Bio Culturales), en las comunas y corregimientos | 0.4 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Formular en el 100% de las Casas de la Cultura iniciativas para potenciar procesos ambientales (Bio Culturales), en las comunas y corregimientos del municipio de Manizales. | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 40000000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.09.1.1 | El 30% de los asistentes a las casas de cultura participan en actividades formativas (talleres) con enfoque ambiental (bio Cultural) | 150 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Desarrollar procesos de ciudad en torno a la cultura ciudadana, la cultura ambiental y la diversidad, a través de la implementación de estrategias de innovación y promoción desde el ICTM. | Disponer las estrategias requeridas para que el 30% de los asistentes a las Casas de Cultura participen en actividades formativas (talleres) con enfoque ambiental (Bio Cultural) | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 50000000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.10.1.1 | Aumentar en 20% los usos presenciales y virtuales proyectados en la red de bibliotecas públicas | 156000 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Aumentar en 20% los usos presenciales y virtuales proyectados en la Red de Bibliotecas Públicas. | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 460760000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.10.1.1 | Aumentar en 20% los usos presenciales y virtuales proyectados en la red de bibliotecas públicas | 156000 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Operación Bibliotecas Públicas Manizales | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 415000000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.12.1.1 | Desarrollar un (1) programa de promoción y reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero por año | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Formular y ejecutar un proyecto para cada vigencia para la promoción y reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero al año.(Festival de musicas andina | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 25000000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.11.1.1 | Desarrollar un (1) proyecto por año para el fomento del Paisaje Cultural Cafetero | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Formular y ejecutar un proyecto para cada vigencia, con el cual se fomente el Paisaje Cultural Cafetero | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 55000000 | Sí
Desarrollo social | RUBMARTH LOPEZ | Producto | 1.4.13.1.1 | Puesta en marcha de la banda municipal de música de Manizales, año tras año | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Mejorar el impacto económico y social que genera la oferta institucional de bienes y servicios culturales de la ciudad | Puesta en marcha de la Banda Municipal de Música de Manizales año tras año | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 391200000 | Sí
Desarrollo social |  | Producto | 1.4.14.1.1 | Realizar 360 presentaciones de la banda municipal en el cuatrienio | 90 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Mejorar el impacto económico y social que genera la oferta institucional de bienes y servicios culturales de la ciudad | Realizar presentaciones de la Banda Municipal en el cuatrienio | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 39000000 | Sí
Desarrollo social | PAULO RESTREPO | Producto | 1.4.15.1.1 | Poner en marcha el plan de mejoramiento del archivo historico | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Poner en marcha el plan de mejoramiento del Archivo Histórico | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 50000000 | Sí
Desarrollo social | DIANA GUTIERREZ- PROFESIONAL UNIVERSITARIO TURISMO | Producto | 1.4.16.1.1 | Desarrollar un (1) programa al año para la apropiación del Patrimonio Cultural en la ciudad | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Desarrollar un programa al año para la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.BIC | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 100000000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.16.1.1 | Desarrollar un (1) programa al año para la apropiación del Patrimonio Cultural en la ciudad | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sentido de pertenencia y valoración de la ciudadanía hacia el patrimonio histórico y cultural de la ciudad | Desarrollar la Feria de Manizales y el cumpleaños de la ciudad como eventos de exaltación, difusión valoración y preservación del patrimonio cultural en al año. | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Inversión | 1604380000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.17.1.1 | Creación de un Laboratorio de Emprendimiento Cultural para apoyo a formulación de proyectos culturales al año | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sector de las industrias creativas y culturales de la ciudad a través de un programa integral de promoción, asistencia y creación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales | Crear un laboratorio de emprendimiento cultural para apoyo a la formulación de proyectos culturales al año. | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 116800000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.18.1.1 | Desarrollar un (1) programa de desarrollo de industrías creativas de economía naranja por año | 1 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Fortalecer el sector de las industrias creativas y culturales de la ciudad a través de un programa integral de promoción, asistencia y creación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales | Desarrollar un programa de apoyo de industrias creativas de economía naranja por año. | 2023-09-01 | 2023-12-15 | Inversión | 60000000 | Sí
Desarrollo social | DIANA RAMIREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CULTURA | Producto | 1.4.20.1.1 | Apoyar mínimo 40 iniciativas artisticas y culturales por año | 40 | ODS 4. Educación de calidad. | Programa 4. Potenciar el desarrollo, el patrimonio y prosperidad cultural | 2020170010052 | Fortalecimiento LA CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA UNA MANIZALES MÁS GRANDE | Mejorar el impacto económico y social que genera la oferta institucional de bienes y servicios culturales de la ciudad | Apoyar mínimo 20 iniciativas culturales por año | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Inversión | 2301635109 | Sí
TIC y Competitividad | PAULA GIRALDO ROBLEDO | Producto | 2.3.06.1.1 | Brindar apoyo a 10 empresas turísticas para su fortalecimiento, y así poder ofertar a Manizales como destino turístico a nivel nacional e internacional. | 10 | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. | Fortalecimiento del ecosistema de competitividad | 2020170010053 | Fortalecimiento PROMOCIÓN TURÍSTICA MANIZALES “MANIZALES DESTINO TURÍSTICO PARA EL DISFRUTE DE TODOS” Manizales | Apoyar al sector del turismo para la promoción de Manizales como destino turístico a nivel nacional | Promoción de ciudad | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Inversión | 2300000000 | Sí
TIC y Competitividad | PAULA GIRALDO ROBLEDO | Producto | 2.3.04.0.1 | Diseñar y ejecutar al 50% la política pública de turismo | 25 | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. | Fortalecimiento del ecosistema de competitividad | 2020170010053 | Fortalecimiento PROMOCIÓN TURÍSTICA MANIZALES “MANIZALES DESTINO TURÍSTICO PARA EL DISFRUTE DE TODOS” Manizales | Apoyar al sector del turismo para la promoción de Manizales como destino turístico a nivel nacional | Gestión y ejecución del proceso de movilización ciudadana e implementación de la política pública, priorizando según sus ejes. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Inversión | 700000000 | Sí
Note on M15: Luz Marina Hurtado Giraldo: se ajusta el año

## Hoja1 (hidden)
Resultado | Inversión | Sí | Agricultura | ODS 1. Fin de la pobreza.
Producto | No requiere recursos | No | Deporte | ODS 2. Hambruna cero.
Gestión |  |  | Desarrollo social | ODS 3. Salud y bienestar.
|  |  | Educación | ODS 4. Educación de calidad.
|  |  | Gobierno | ODS 5. Igualdad de género.
|  |  | Hacienda | ODS 6. Agua limpia y saneamiento.
|  |  | Medio Ambiente | ODS 10. Reducción de las desigualdades.
|  |  | Movilidad | ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
|  |  | Mujeres y equidad de género | ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.
|  |  | Obras Públicas | ODS 7. Energía asequible y no contaminante.
|  |  | Planeación | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Salud | ODS 12. Producción y consumo responsables.
|  |  | Servicios Administratrivos | ODS 13. Acción por el clima.
|  |  | TIC y Competitividad | ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.
|  |  | Unidad de Gestión del Riesgo | ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
|  |  | Unidad de Prensa | ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.